Утверждаю:

Главный инженер

ООО ЭПЦ «Трубопроводсервис»

_________________/ Р.В. Ахметшин /

«___» ____________________ 2008 г.

Проект производства работ по объекту:

Резервуар объёмом 5000 м3 на объекте Резервуарный парк № 2
г. Ишимбай «Агидельнефтепродуктсервис»

55-59ПР-08-ППР

Технологическая карта № 2

на монтаж металлоконструкций стенки

резервуара

2008 г

С технологической картой ознакомлены:

| Прораб |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мастер |  |  |  |  |
| Крановщик |  |  |  |  |
| Газорезчик |  |  |  |  |
| Сварщик |  |  |  |  |
| Дефектоскопист |  |  |  |  |
| Машинист |  |  |  |  |
| Монтажник |  |  |  |  |

Содержание

| 1 | Общие требования |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Порядок производства работ |  |
| 3 | Потребность в машинах и технологической оснастке |  |
| 4 | Состав бригады |  |
| 5 | Решения по охране труда, промышленной и пожарной безопасности |  |
| 6 | Схема операционного контроля качества |  |

1 Общие требования

1.1. Настоящая технологическая карта (далее ТК) разработана на монтаж стенки резервуара РВС-5000 №2 на объекте Резервуарный парк № 2 г. Ишимбай «Агидель-нефтепродуктсервис»

1.2 Работы проводятся при строительстве РВС-5000м3 №2 и выполняются по проекту № 55-102ПР-07 «ООО «Агидель-нефтепродуктсервис» Резервуар вертикальный стальной со стационарной крышей 5000м3», разработанному ООО ЭПЦ «Трубопроводсервис».

1.3. Перед началом работ ознакомиться (под роспись) с данной ТК лицам, ответственным за безопасное производство работ кранами, подъемниками (ст. прораб, прораб, мастер), крановщикам, машинистам, стропальщикам и другим рабочим, занятым на работах.

2 Порядок производства работ

| Наименование процесса или операции | Выполняемые работы | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Подготовительные работы | 1.1. Получить разрешение на право производства работ. 1.2. Произвести контроль геодезической разбивочной основы. 1.3. Уточнить на месте наличие действующих подземных коммуникаций. 1.4. Обозначить охранные зоны существующих инженерных сетей. 1.5. Перед началом работ проверить наличие сертификатов, паспортов соответствующих проекту, стандартам и ТУ на изделия и материалы, комплектность и количество поставленных металлоконструкции, сварочных материалов. Проверить наличие и правильность разделки кромок изделий под сварку | Согласно проекта и карты входного контроля |
| 2. Монтажно-сварочные работы | 2.1. Подготовку листов стенки проводить в следующей последовательности: - извлечь из контейнера лист стенки при помощи 4-х ветьевого стропа с захватами и уложить на площадку из досок на земле; - проверить геометрические размеры листа, соответствие их проекту; - застролить лист за кран при помощи траверсы, захватов и установить на стенд. К листу, находящемуся на стенде, приварить сборочные приспособления: 1) на листах I пояса стенки приварить согласно схемы 2: - ловители на верхней кромке с двух сторон листа; - шайбы для сборочных швеллеров на верхней кромке листа; - шайбы для сборочных приспособлений на всех кромках листа, кроме нижней кромки листа; 2) на листах II - VII поясов стенки приварить согласно схемы 3: - ловители на верхней кромке с двух сторон листа; - шайбы для сборочных швеллеров на верхней и нижней кромках листа; - шайбы для сборочных приспособлений на всех кромках листа. 3) на листах VIII пояса стенки приварить согласно схемы 4: - шайбы для сборочных швеллеров на нижней кромке листа; - шайбы для сборочных приспособлений на всех кромках листа, кроме верхней кромки. 2.2. Монтаж листов I пояса стенки резервуара проводить в следующей последовательности согласно схем 5-7: - зачистку кромок листа под сварку до металлического блеска производить непосредственно перед его извлечением из стенда; - на окрайке днища резервуара нанести кольцевую риску R 11400 мм (Схема 5); - нанести на окрайке днища точку «А1» начала установки первого листа 1 пояса стенки резервуара; - по риске приварить упоры и ловители с шагом 400 мм. Застроgить лист за кран при помощи траверсы и установить в проектное положение в ловители: - приварить строповочные скобы и присоединить к ним талрепы с подкосами. Талреп и подкосы соединить на сварке; - соединить подкосы с листом болтовым соединением М36. Освободить лист от траверсы; - прижать лист к упорам при помощи клина или домкрата. Выставить лист в вертикальное положение при помощи талрепов. Вертикальность контролировать отвесом в трех точках - в середине и по торцам листа; - зафиксировать тавровое (уторное) соединение листа с окрайкой днища сварочными прихватками, выполненными с наружной стороны резервуара; - смонтировать второй лист I пояса стенки резервуара аналогично первому листу собрать вертикальное соединение между смонтированными листами при помощи сборочных приспособлений; - проверить смещение кромок и зазоры в стыке; - аналогично выполнить монтаж последующих листов I пояса стенки резервуара; после сборки листов I пояса стенки проверить вертикальность листов отвесами, отвесы оставить на каждом листе по одной штуке в середине листа до сварки вертикальных соединений листов - замыкающий лист I пояса смонтировать только на сборочных приспособлениях (вариант №1 - см. примечание); - приварить пластины для вывода сварных швов к верхней кромки пояса согласно схемы 11; - выполнить сварку вертикальных сварных соединений между листами I пояса стенки, кроме сварных соединений замыкающего листа (вариант №1 - см. примечание); - удалить пластины для вывода сварных швов с верхней кромки пояса при помощи шлифмашинки. Не допускается применение ударных инструментов. Места приварок пластин проконтролировать методом «цветной дефектоскопии»; - удалить, ненужные в дальнейшем, сборочные приспособления с листов стенки при помощи шлифмашипки. Не допускается применение ударных инструментов; - места приварок сборочных приспособлений зашлифовать заподлицо с основным металлом и проконтролировать методом «цветной дефектоскопии»; - проверить вертикальность листов отвесами; - талрепы с подкосами удалить после монтажа листов II пояса стенки резервуара; - замыкающий лист I пояса смонтирован только на сборочных приспособлениях (вариант №1 - см. примечание). 2.3. Монтаж листов II-VIII пояса стенки резервуара проводить в следующей последовательности согласно схем 9-14 - монтаж листов стенки снаружи резервуара производить со строительной вышки-туры разборной передвижной, внутри резервуара – с помощью средств подмащивания (навесных площадок и сборно-разборных подмостей) согласно схемы 15, установленных на одном и разных уровнях (переход с уровня на уровень осуществлять с помощью лестниц); - выполнить разметку и установку якорей, для установки наружных расчалок; - выполнить разметку и установку узлов крепления внутренних расчалок, приварив к днищу резервуара подкладные листы, а к подкладным листам скобы; - нанести на верхней кромке первого листа I пояса стенки точку «В1» начала установки первого листа II пояса стенки резервуара; - подготовить листы II пояса стенки к монтажу; - зачистку кромок листа под сварку до металлического блеска производить непосредственно перед его извлечением из стенда; - навесить на верхнюю кромку первого листа II пояса кронштейны с расчалками; - уложить на верхнюю кромку I пояса стенки подкладки в количестве трех штук, для обеспечения проектного зазора в горизонтальном соединении; - застропить лист за кран при помощи траверсы, захватов и установить в проектное положение в ловители на верхней кромке листов 1 пояса; - зафиксировать горизонтальный стык листа при помощи сборочных приспособлений; - выставить лист в вертикальное положение при помощи двух пар расчалок (канат 22-Г-1-1764 (180) ГОСТ 7668-80). Наружные расчалки закрепить за якоря, внутренние - за скобы, приваренные к днищу резервуара. Вертикальность контролировать отвесом в трех точках - в середине и по торцам листа; - собрать горизонтальное соединение между смонтированным листом II пояса и листами I пояса при помощи сборочных швеллеров и сборочных приспособлений; - проверить смещение кромок и зазоры в стыке; - смонтировать второй лист II пояса стенки резервуара аналогично первому листу; - собрать вертикальное соединение между смонтированными листами при помощи сборочных приспособлений; - проверить смещение кромок и зазоры в стыке; - аналогично выполнить монтаж последующих листов II пояса стенки резервуара; - горизонтальное соединение между замыкающим листом: II пояса и листа ми I пояса (сварные соединения монтажного проема) собрать только на сборочных приспособлениях (вариант №1 - см. примечание); - при монтаже последующего листа II пояса одну пару расчалок с предыдущего смонтированного листа удалять, а одну пару оставлять. Оставшиеся пары расчалок удаляются в процессе монтажа следующего III пояса стенки резервуара; - после сборки листов II пояса стенки проверить вертикальность листов отвесами, отвесы оставить на каждом листе по одной штуке в середине листа до сварки пояса; - приварить пластины для вывода сварных швов к верхней кромки пояса согласно схемы 11; - выполнить сварку вертикальных соединений между листами II пояса стенки: - удалить пластины для вывода сварных швов с верхней кромки пояса при помощи шлифмашинки. Не допускается применение ударных инструментов. Места приварок пластин проконтролировать методом «цветной дефектоскопии»; - выполнить сварку горизонтального соединения между листами II пояса и листами I пояса стенки резервуара, кроме горизонтального соединения между замыкающим листом II пояса и листами I пояса (сварные соединения монтажного проема). После монтажа II пояса замыкающий лист удалить на временное хранение, образовавшийся проем использовать как монтажный для работ по монтажу металлоконструкций резервуара. Монтажный проем, перед удалением замыкающего листа, закрепить приваркой рамы жесткости и вертикальных стоек изнутри резервуара согласно схемы 15 (вариант №1 - см, примечание); - удалить сборочные приспособления и швеллера с вертикального соединения листов и горизонтального соединения между смонтированным первым листом II пояса и листами I пояса; - места приварок шайб, ловителей зашлифовать заподлицо с основным металлом при помощи шлифмашинки и проконтролировать методом «цветной дефектоскопии», Не допускается применение ударных инструментов - проверить вертикальность листов отвесами; - удалить талрепы с подкосами с листов I пояса стенки; - аналогично собрать III и IV пояса стенки, сварить вертикальные швы, а затем горизонтальные швы между поясами; - смонтировать временную монтажную стойку в следующей последовательности (схема 16-18): - к верхней части монтажной стойки I закрепить центральное кольцо с подкосами, а к фланцу патрубка центрального кольца на болты закрепить оголовник согласно схемы 18; в центре резервуара к днищу закрепить стойку II; - застропить на кран РДК-25 за подъемные устройства оголовиика. Выполнить подъем монтажной стойки I с центральным кольцом. Опустить монтажную стойку I с центральным кольцом на стойку II в проектное положение, закрепить фланцы стоек между собой болтами. Закрепить расчалки к днищу резервуара. Ослабив натяжение строп, убедиться в устойчивости монтажной стойки с центральным кольцом на расчалках. Отвесом по разметке и натяжением расчалок установить монтажную стойку в вертикальное положение. Расстропить кран; - после сварка горизонтального шва между III и IV поясами выполнить монтаж и сборку с помощью сборочных приспособлений вертикальных и горизонтальных стыков замыкающего листа первого пояса. Выполнить сварку двух вертикальных стыков с листами первого пояса, а затем горизонтального стыка между первым и вторым поясами (вариант №1 - см. примечание); - сварить уторный шов первый пояс стенки - окрайка днища резервуара; - врезать люк-лазы в I поясе стенки резервуара (вариант №1 и 2 - см. примечание); - в вышеописанной последовательности собрать и сварить V-VIII пояса стенки согласно схем 9-14. 2.4. В процессе выполнения работ проводить проверку отклонения формы и размеров смонтированной стенки резервуара, согласно схем 19-23. с принятием мер по выявлению причин появления недопустимых отклонений формы и размеров и их устранению. 2.5. Выполнить визуально-измерительный контроль - 100% всех швов. I Контроль радиографическим методом - вертикальные швы стенки 1-2 поясов - 100 % протяженности сварных швов. При РГК ВСШ 1-2-го поясов дополнительно провести контроль перекрестий между 1-2, 2-3-им поясами, Контроль ультразвуковым методом: - вертикальные швы стенки всех поясов - 100 % протяженности сварных швов; - горизонтальные швы стенки всех поясов - 100 % протяженности сварных швов. Контроль герметичности (непроницаемости) вакуумированием (при перепаде давления не менее I 250 мм водяного столба): - сварной шов стенки с днищем в объеме 100 % | 1. Доступ внутрь резервуара для выполнения монтажно-сварочных работы проводить по одному из трех вариантов: - вариант №1 – с устройством одного монтажного проема в первом поясе до сварки уторного шва согласно схема 15; - вариант №2 - с использованием средств подмащивания, Количество выхода из резервуара - два; - вариант №3 -при монтаже второго пояса резервуара доступ с использованием средств подмащивания. Количество выходов из резервуара - два. После сварки горизонтального соединения между первым и вторым поясами - через отверстие люка-лаза в первом поясе. Для этого установить на листе врезки овального люка-лаза (в первом поясе) укрепляющие элементы аналогичные рис. 16 (вертикальные стойки на расстоянии 500 мм от края отверстия с обеих сторон). Вырезать отверстие под овальный люк-лаз (в первом поясе) 2. Сварку монтажных приспособлений к м/к производить электродами 3,2 мм, марка ОК 53.70, род и полярность тока - постоянный, обратная, сварочный ток — 90-120 А. 4. Монтаж и сварку замыкающего листа 1-8-го поясов проводить после сварки всех вертикальных соединении в пределах пояса для исключения деформаций стенки из-за возникающих термических напряжений и усадки сварных швов. 5. Для сохранении формы резервуара и уменьшения угловатости швов сварку вертикальных и горизонтальных соединений проводить на сборочных приспособлениях без установки прихваток |
| 3. Антикоррозионная защита металлоконструкций стенки резервуара | Антикоррозионную защиту металлоконструкций днища резервуара выполнять согласно требованиям отдельного проекта производства работ на проведение антикоррозионных работ согласованного в установленном порядке с заказчиком, техническим надзором |  |

3. Потребность в машинах и технологической оснастке

3 1 Для выполнения монтажных и сварочных работ использовать машины и технологическую оснастку согласно таблицы 1.
	Таблица 1

| № п/п | Наименование процесса или операции | Наименование технических средств | Марка, техническая характеристика | Требуемое количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительные работы | Кабель силовой | КРПТ 3x50+16 мм2 | 150 м |
|  |  | Деревянные опоры под сигнальную ленту | ГОСТ 12.4.011-89 | 10 |
|  |  | Сигнальная лента, метров | ГОСТ 12.4.011-89 | 100 |
|  |  | Набор предупредительных знаков | ГОСТ 12.4.011-89 | 4 |
|  |  | Светильник переносной с прожектором | ЖО-02-04-250 | 6 |
|  |  | Газоанализатор | «ЛНГ-2М(ЗМ)» | 1 |
|  |  | Нивелир | НТ, НВ-1 | 1 |
|  |  | Теодолит | 4Т 30П | 1 |
|  |  | Мобильная радиостанция | KENWOOD TK-760G | 3 |
| 2 | Монтажные и сварочные работы | Кран | РДК-25 | 1 |
|  |  | Кран | КС-45719-1 | 1 |
|  |  | Автомобиль грузовой | "КамАЗ" | 1 |
|  |  | Подъемник гидравлический | АГП-22 | 1 |
|  |  | Аппарат пескоструйной обработки | ПА-60 или АСО-150 | 3 |
|  |  | Лаборатория с оборудованием неразрушающего контроля качества | - | 1 |
|  |  | Нормо-комплект для газо-сварочных работ | ЦПИИОМТП | 1 |
|  |  | Нормо-комплект для работ по монтажу стальных конструкций | ЦПИИОМТП | 1 |
|  |  | Термоиндикаторные карандаши | ТП-130. ТП-155 | 3 |
|  |  | Ручная лебедка | - | 4 |
|  |  | Теодолит | 4Т ЗОН | 1 |
|  |  | Машина ручная шлифовальная электрическая угловая | Metabo WX | 6 |
|  |  | Сварочный источник | - Выпрямитель сварочный для ручной дуговой сварки ВД-306У - С варочный полуавтомат IN-VERTEC V 350-PRO - Сварочный автомат для горизонтальной сварки AGW-П | 3 3 1 |
|  |  | Электропечь для прокалки электродов | ЭПСС-2.5-55 | 1 |
|  |  | Щиток защитный для электросварщика | ГОСТ 12.4.035-78* | 2 |
|  |  | Очки защитные | ГОСТ 12.4,035-78* | 2 |
|  |  | Термопенал для электродов | ТС-80/0,3 | 2 |
|  |  | Газовая горелка | ГЗ-03 ТУ 26-05-521 -81 | 2 |
|  |  | Редуктор пропан-бутановый | ДПП-1-65 | 2 |
|  |  | Рукав (резиновый пропан-бутановый) | 1-9-63 | 2 к-та |
|  |  | Баллон для пропан-бутана | 3-50 | 4 |
|  |  | Комплект строп | 4 СК-3-,2; УСК2-3/2. УСК 1-3.2 | 2 |
|  |  | Шаблон сварщика | УШС-3 | 6 |
|  |  | Рулетка 5, 10 м | ГОСТ 7502-98 | 4 |
|  |  | Стальная линейка | ГОСТ 427-75 | 2 |
|  |  | Штангенциркуль | ШЦ-1-150-0.1 | 2 |
|  |  | Канат из полимерных материалов для оттяжки | ГОГТ 30055 93 | 30 м |
|  |  | Шнур с резиновой изоляцией | ШРПС 2x4+1x1,5 мм2 | 150 м |

4 Состав комплексной бригады

4.1 Монтажные и сварочные работы выполняет комплексная бригада состоящая

•	мастер — 1 чел.;

- машинист крана - 2 чел.:

- машинист подъемника - 1 чел.:

- сварщик - 6 чел.;

- монтажник - 8 чел.;

- газорезчик - 2 чел.:

- дефектоскопист - 2 чел.;

- водитель автомобиля - 1 чел.;

- разнорабочие - 2 чел.;

- геодезист--1 чел..

5 Решения по охране труда, промышленной и пожарной безопасности

5.1.	Перед началом работ выполнить следующие мероприятия:

- из числа ИТР назначить приказом по предприятию лиц. ответственных за безопасное производство работ:

- провести вводный и первичный инструктаж рабочих по ОТ представителем заказчика;

- в службе пожарной охраны провести вводный инструктаж рабочих с записью в журнал инструктажей и целевой инструктаж с записью в наряде-допуске:

- участок работ оградить сигнальной лентой на деревянных опорах или за существующие сооружения (высота ленты 1.2 м, шаг опор 5-9 м). При наличии действующих кабелей в рабочей зоне вывесить плакаты;

- получить наряд-допуск на огневые, газоопасные работы и работы повышенной пасности:

- лицом, обязанным проводить анализ газовоздушной среды (лаборанты эксплуатирующей организации и подрядной организации. назначенные совместным приказом), сделать анализ воздушной среды па отсутствие взрывоопасных концентраций газа (концентрация углеводородов нефти не выше ПДК 300 мг/м3 газоанализатором «АНТ-2М(ЗМ)». Места проведения анализа ГВС определяются лицом, выдающим наряд-допуск. Анализ ГВС должен проводиться перед началом работ, после перерывов в работе и во время проведения работ с периодичностью указанной в наряде-допуске в зависимости от конкретных условий, но не реже чем через 0.5 часа;

-	рабочее место проведения огневых работ оснащено следующими первичными средствами пожаротушения:

- кошма войлочная или асбестовое полотно размером 2x2 м -2 штуки:

- огнетушители ОП-10 - 2 штуки или ОП-50;

- лопаты, топоры, ломы - 2 комплекта:

-	каждая единица техники оснащена:

- автомобиль - огнетушителем углекислотыъш ОУ-5   2 шт.:

- автокран - огнетушителем углекислотным ОУ-5 - 2 шт.:

-	строительная, грузоподъемная, автомобильная техника и агрегаты с ДВС - системы выпуска оборудованы искрогасителями.

5.2.	При выполнении монтажных работ предусмотрены мероприятия по предупреждению воздействия на работника следующих опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы:

-	расположение рабочих мест в близи перепада по высоте 1.3 м и более (рабочие места ограждены по периметру сигнальной лентой на деревянных опорах):

опрокидывание машин, падение их частей (место производства работ строительной техники оградить сигнальной лентой);

повышенное напряжение электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека (установка устройств защитного отключения, заземление всего оборудования).

5.3. При выполнении работ работающие обеспечены средствами защиты:

- каски (26 шт.);

- костюм х/б ИТР (2 комплекта);

- костюм х/б (18 комплектов);

- костюм брезентовый (6 комплектов);

- рукавицы х/б (20 пар):

- рукавицы брезентовые (6 пар);

- сапоги (26 пар).

6 Схема операционного контроля качества

| № п/п | Наименование процессов и операций | Параметры, подлежащие контролю | Способ контроля | Инструмент контроля | Периодичность контроля | Ответственный за контроль | Технические критерии оценки качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Входной контроль изделий и материалов | Правильность оформления и наличие документации | Визуально | Визуально | До начала основных работ | Мастер | Перед началом работ проверить наличие сертификатов, пас портов соответствующих проекту, стандартам и ТУ на изделия и материалы, комплектность и количество поставленных листов, сварочных материалов. Проверить наличие и правильность разделки кромок изделий под сварку |
| 2 | Монтажные работы | Проверка качества подготовки изделий из металлопроката при монтаже | Визуально, измерением | Рулетка 3 м, штангенциркуль 1-250-0,1 ГОСТ 166-80, шаблон УШС-3,линейка стальная ЛM-300 | В процессе работы | Мастер | Разделка кромок листов под сварку, совмещение кромок, зазор под сварку, зачистка кромок и поверхностей листов согласно проекта, журнала пооперационного контроля и операционных технологических карт сборки и сварки |
| 3 | Сборка | Проверка качества и технологии сборки | Визуально, измерением | Рулетка 3 м, штангенциркуль 1-250-0,1 ГОСТ 166-80. шаблон УШС- 3 линейка стальная ЛМ- 300, нивелир | В процессе работы | Мастер | Порядок сборки листов, разделка кромок под сварку, зачистка кромок и поверхностен листов, согласно проекта, журнала пооперационного контроля и операционных технологических карт сборки и сварки |
| 4 | Сварка | Проверка качества и технологии сварки | Визуально, измерением | Рулетка 3 м, штангенциркуль 1-250-0,1 ГОСТ 166-80. шаблон УШС- 3 линейка стальная ЛМ- 300, нивелир | В процессе работы | Мастер | Режим сварки, порядок наложения швов, качество послойной зачистки шлака, качество швов согласно проекта, журнала пооперационного контроля и операционных и сварки |
| 5 | Контроль сварного соединения | Дефекты сварного соединения | Визуально, измерением | Рулетка 3 м, штангенциркуль 1-250-0,1 ГОСТ 166-80, шаблон УШС-3, линейка стальная ЛM-300, оборудование лаборатории неразрушающего контроля | В ходе монтажных и сварочных работ | Мастер, дефектоскописты | Сварные соединения стенки и уторного соединения стенка-днище должны соответствовать проекту. Визуально-измерительный контроль — 100% всех швов. Контроль радиографическим методом: - вертикальные швы стенки I -2 поясов - 100 % протяженности сварных швов. Контроль ультразвуковым методом: - вертикальные швы стенки всех поясов — 100 % протяженности сварных швов; горизонтальные швы стенки всех поясов - 100% протяженности сварных швов. Контроль герметичности (непроницаемости) вакуумированием (при перепаде давления не менее 250 мм водяного столба): - сварной шов стенки с днищем в объеме 100 %. |
| 6 | Контроль качества антикоррозионного покрытия | Критерии качества | Визуально, измерением | Оборудование лаборатории неразрушающего контроля и контроля качества антикоррозионной защиты | В ходе работ | Мастер, лаборанты | Согласно требованиям отдельного проекта производства работ на проведение антикоррозионных работ согласованного в установленном порядке с заказчиком, техническим I надзором |