Утверждаю:

Главный инженер

ООО ЭПЦ «Трубопроводсервис»

_________________/ Р.В. Ахметшин /

«___» ____________________ 2008 г.

Проект производства работ по объекту:

Резервуар объёмом 5000 м3 № 9 на объекте Резервуарный парк № 2
г. Ишимбай «Агидельнефтепродуктсервис»

55-59ПР-08-ППР

Технологическая карта № 4

на монтаж и сварку патрубков и люков

2008 г

С технологической картой ознакомлены:

| Прораб |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мастер |  |  |  |  |
| Крановщик |  |  |  |  |
| Газорезчик |  |  |  |  |
| Сварщик |  |  |  |  |
| Дефектоскопист |  |  |  |  |
| Машинист |  |  |  |  |
| Монтажник |  |  |  |  |

Содержание

| 1 | Общие требования |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Порядок производства работ |  |
| 3 | Потребность в машинах и технологической оснастке |  |
| 4 | Состав бригады |  |
| 5 | Решения по охране труда, промышленной и пожарной безопасности |  |
| 6 | Схема операционного контроля качества |  |

1 Общие требования

1.1. Настоящая технологическая карта (далее ТК) разработана на монтаж люков и патрубков на стенке и крыше резервуара объёмом 5000 м3 № 9 на объекте резервуарный парк № 2 г. Ишимбай «Агидельнефтепродуктсервис».

Работы проводятся при строительстве резервуара объёмом 5000 № 9 в резервуарном парке № 2 г. Ишимбай и выполняются по рабочему проекту № 55-102 ПР-07-КМ «Резервуара объёмом 5000 м3 №. 9, разработанному ООО ЭПЦ «Трубопроводсервис».

1.2. Перед началом работ ознакомиться (под роспись) с данной ТК лицам, ответственным за безопасное производство работ кранами, подъемниками (ст. прораб, прораб, мастер), крановщикам, машинистам, стропальщикам и другим рабочим, занятым на работах.

2 Порядок производства работ

Таблица 2.1

| Наименование процесса или операции | Выполняемые работы | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 1. Подготовительные работы | Перед началом работ выполнить следующие мероприятия: 1.1. Получить разрешение на право производства работ. - Произвести контроль геодезической разбивочной основы. - Уточнить на месте наличие действующих подземных коммуникаций. - Обозначить охранные зоны существующих инженерных сетей. - Перед началом работ проверить наличие сертификатов, паспортов соответствующих проекту, стандартам и ТУ на изделия и материалы, комплектность и количество поставленных труб, тройников, отводов, переходов, фланцев, сварочных материалов, технологического оборудования. - Перед сваркой шва проверить правильность сборки стыка (соответствие положения проектному, зазоры в стыке, качество очистки кромок). - В процессе наложения слоев производить визуальный контроль качества выполненного слоя, качество очистки слоя от шлака, брызг. - После выполнения сварочного шва проверить геометрические параметры выполненного шва и контроль качества шва согласно операционной технологической карты. - Входной, пооперационный контроль и контроль качества смонтированных: конструкций произвести согласно «Журнала пооперационного контроля монтажно-сварочных работ при сооружении стального резервуара объемом 5000 м3». - При возникновении дефектов основного металла и сварных швов, дефекты устранить по специально разработанной технологической карте на устранение дефектов. | Согласно проекта и карты входного контроля |
| 2. Монтажно-сварочные работы патрубков и люков на стенке и крыше резервуара | 2.1. Монтаж люков и патрубков на стенке резервуара производить в 2 этапа в следующей последовательности: - Разметить место врезки патрубка (люка) согласно проекта; - Раскрепление стенки в зоне монтажа патрубка (люка) рамой жёсткости; 2.2. Работы второго этапа проводить в следующей последовательности: - Вырезать отверстие в стенке резервуара под патрубок (люк) газокислородной резкой; - Зачистить шлифмашинкой места реза от грата, шлака, брызг, наплывов на глубину не менее 2 мм. 2.2.1. Надеть на обечайку патрубка (люка) усиливающий лист и закрепить его. Застропить патрубок за кран, продеть обечайку патрубка в стенку резервуара и закрепить в проектном положении прихваткой обечайки патрубка (люка) к стенке резервуара сварочными прихватками в количестве не менее 4 штук, выполненных в разделку стыка длиной 40-60 мм. - Проверить соответствие положения проектному, зазоры между обечайкой и стенкой, при необходимости соосность с подводящим трубопроводом. Разметку патрубков производить с учётом совмещения их с ответными фланцами подводящих трубопроводов -До выполнения проектных швов приварки люков и патрубков проконтролировать предельные отклонения расположения их осей и фланцевых поверхностей. 2.2.2. Заварить сварной шов обечайки патрубка со стенкой резервуара. Сварку корневого, заполняющего и облицовочного слоев шва выполнить изнутри резервуара. Сварку кольцевых швов производить участками, в пределах каждого участка сварку выполнять обратно ступенчатым способом с длиной ступени 200-250 мм. Каждый отдельный участок шва люка или патрубка в стенке следует сваривать в направлении на подъём. 2.2.3. выполнить сварку швов, соединяющих люки и патрубки со стенкой снаружи резервуара. Сварку кольцевых швов выполнять участками. Каждый отдельный участок шва люка или патрубка в стенке следует сваривать в направлении на подъём. После сварки зачистить корень шва для плотного прилегания усиливающего листа. 2.2.4. выполнить сборку швов, соединяющих усиливающие листы с обечайками люков (патрубков), со стенкой и с днищем. Сварку кольцевых швов выполнять участками. Каждый отдельный участок шва люка или патрубка в стенке следует сваривать в направлении на подъём. Прихватить усиливающий лист к обечайке и стенке резервуара сварочными прихватками в количестве не менее 4 штук, выполненных в разделку стыка длиной 40-60 мм. - Заварить сварные швы обечайки с усиливающим листом и усиливающего листа со стенкой резервуара. Сварку кольцевых швов производить участками, в пределах каждого участка сварку выполнять обратноступенчатыми способом с длиной ступени 200-250 мм. Каждый отдельный участок шва люка или патрубка в стенке следует сваривать в направлении на подъём. - у патрубка приемо-раздаточного Ду 700 мм и патрубка подслойного пожаротушения Ду 200 мм заварить сварной шов между обечайкой и фланцем патрубка. Сварку кольцевых швов производить участками, в пределах каждого участка сварку выполнять обратноступенчатым способом с длиной ступени 200-250 мм. Выполнить сварку швов, соединяющих фланцы патрубков с обечайками. Сварку выполнять участками. 2.2.5. Выполнить сварку шва приборки отвода к патрубку зачистки. Сварку выполнять участками. Швы проверить: - внешним осмотром и измерением по ГОСТ 3242-79 и в объеме 100% протяженности; - на непроницаемость смачиванием керосином с внутренней стороны (появление керосиновых пятен на обмеленной поверхности швов не допускается); - на герметичность избыточным давлением сжатого воздуха 4000 мм вод. ст. подаваемого в отверстие М10 в усиливающих листах. На поверхности швов, покрытых мыльным раствором, не допускается появление пузырьков воздуха; - цветной или магнитопорошковой дефектоскопией по ГОСТ 18442—80 и ГОСТ 21105-87 соответственно. После проведения контроля качества сварных швов пространство между усиливающим листом и стенкой резервуара заполнить ингибитором коррозии типа ВНПП—ИС—1(Б) или Tektyl 122A и заглушить винтом в соответствии с чертежами марки КМ. - Проконтролировать сварные швы путем подачи избыточного давления, величиной от 400 до 4000 мм вод. ст., между стенкой резервуара и усиливающим листом через контрольное отверстие в усиливающем листе и обмыливания сварных швов. - Браковочным признаком служит появление пузырьков воздуха на обмыленной поверхности. |  |
|  | 2.3. Монтаж и сварку патрубков на кровле резервуара производить в следующей последовательности: Разметить место врезки патрубка Вырезать отверстие в настиле крыши резервуара под патрубок газокислородной резкой и зачистить места реза шлифмашинкой. Установить усиливающий лист и закрепить сварочными прихватками в количестве не менее 4 штук, выполненных в разделку стыка длиной 40-60 мм. Заварить сварной шов усиливающего листа с покрытием крыши резервуара. Застропить патрубок за кран, продеть обечайку патрубка в усиливающий лист и закрепить в проектном положении прихваткой обечайки патрубка (люка) к усиливающему листу сварочными прихватками в количестве не менее 4 штук, выполненных в разделку стыка длиной 40-60 мм. Проверить соответствие положения проектному, зазоры между обечайкой и усиливающим листом. Заварить сварной шов обечайки патрубка (люка) с усиливающим листом. Сварку производить участками, в пределах каждого участка сварку выполнять обратноступенчатым способом с длиной ступени 200-250 мм. Проконтролировать сварные швы методом вакуумирования при передаче давления 250 мм водяного столба. |  |
| 3. Антикоррозионная защита металлоконструкций на днище, крыше, стенке | 3.1. Выполнить очистку металлоконструкций oт грязи, ржавчины, неплотно сцепленной с металлом окалины, пыли, земли механическим способом с помощью вращающихся щеток или вручную с помощью металлических щеток. С помощью шлифмашинок с поверхности металлоконструкций удаляются брызги металла, шлака, а также острые выступы и заусенцы. Удалить, при наличии, видимые следы масла и осушить поверхность. После очистки поверхность металла должна оставаться шероховатой и обеспечивать достаточное сцепление защитного покрытия с металлом. - Провести входной контроль антикоррозионных материалов на соответствие показателям, данным в технической документации. Выполнить антикоррозионную защиту металлоконструкций, Работы проводить согласно отдельного проекта производства работ на проведение антикоррозионных работ согласованного в установленном порядке с заказчиком, техническим надзором. | Согласно проекта |

* Допускается применение оборудования с аналогичными характеристиками

3. Потребность в машинах и технологической оснастке

3.1. Для выполнения монтажных и сварочных работ использовать машины и технологическую оснастку согласно таблицы 3.1.

Таблица 3.1

| № п/п | Наименование процесса или операции | Наименование технических средств | Марка, технические характеристика | Требуемое количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительные работы | Кабель силовой | КРИТ 3х50+16 мм | 150 м |
|  |  | Деревянные опоры под сигнальную ленту | ГОСТ 12.4.011-89 | 10 |
|  |  | Сигнальная лента, метров | ГОСТ 12.4.011-89 | 100 |
|  |  | Набор предупредительных знаков | ГОСТ 12.4.011-89 | 4 |
|  |  | Светильник переносной с прожектором | ЖО-02-04-250 | 3 |
|  |  | Газоанализатор | «АНТ-2М(3М) | 1 |
|  |  | Нивелир | НТ, НВ-1 | 1 |
|  |  | Теодолит | 4Т 30Н | 1 |
|  |  | Мобильная радиостанция | KENWOOD ТК-760 G | 3 |
| 2 | Монтажные и сварочные работы | Кран | РДК-25 или КС 45719-1 | 1 |
|  |  | Автомобиль грузовой | КамАЗ | 1 |
|  |  | Подъемник гидравлический | АГП-22 | 1 |
|  |  | Аппарат пескоструйной обработки | ПО-60 или АСО-150 | 3 |
|  |  | Лаборатория с оборудованием неразрушающего контроля качества |  | 1 |
|  |  | Нормо-комплект для газо-сварочных работ | ЦНИИОМТП | 1 |
|  |  | Нормо-комплект для работ по монтажу сварочных конструкций | ЦНИИОМТП | 1 |
|  |  | Термоиндикаторные карандаши | ТИ-130, ТИ-155 | 2 |
|  |  | Ручная лебедка | - | 2 |
|  |  | Теодолит | 4Т 30П | 1 |
|  |  | Машина ручная шлифовальная электрическая угловая | Metabo WX | 4 |
|  |  | Сварочный источник | -Выпрямитель сварочный для ручной дуговой сварки ВД-306У -Сварочный полуавтомат INVERTEC V 350-PRO | 1 2 |
|  |  | Электропечь для прокалки электродов | ЭНСС-2.5-5.5 | 1 |
|  |  | Щиток защитный для электросварщика | ГОСТ 12.4.035-78* | 2 |
|  |  | Очки защитные | ГОСТ 12.4.035-78*2 | 2 |
|  |  | Термопенал для электродов | ТС-80/0,3 | 2 |
|  |  | Газовая горелка | ГЗ-03 ТУ 26-05-521-81 | 2 |
|  |  | Редуктор пропан-бутановый | ДНН-1-65 | 2 |
|  |  | Рукав (резиновый пропан-бутановый) | I-9-63 | 2 к-та |
|  |  | Баллон для пропан-бутана | 3-50 | 4 |
|  |  | Комплект строп | 4СК-3,2; УСК2-3,2, УСК1-3,2 | 2 |
|  |  | Шаблон сварщика | УШС-3 | 2 |
|  |  | Рулетка 5, 10 м | ГОСТ 7502-98 | 4 |
|  |  | Стальная линейка | ГОСТ 427-75 | 2 |
|  |  | Штангенциркуль | ШЦ-1-150-0,1 | 2 |
|  |  | Канат из полимерных материалов для оттяжки | ГОСТ 30055-93 | 30 м |
|  |  | Шнур с резиновой изоляцией | ШРИС 2х4, 1х1,5 мм2 | 150 м |

4 Состав комплексной бригады

Монтажные и сварочные работы выполняет комплексная бригада состоящая:

- мастер -1 чел.;

- машинист крана - 1 чел.;

- машинист подъемника - 1 чел.;

- сварщик - 2 чел.;

- монтажник - 4 чел.;

- газорезчик - 1 чел.:

- дефектоскопист - 2 чел.;

- водитель автомобиля - 1 чел.;

- разнорабочие — 1 чел.;

- геодезист- 1 чел..

## 5. Решения по охране труда и промышленной безопасности

5.1 Перед началом работ выполнить следующие мероприятия:

- из числа ИТР назначить приказом по определению лиц, ответственных за безопасное производство работ;

- провести вводный и первичный инструктаж рабочих по ОТ представителем заказчика;

- в службе пожарной охраны провести вводный инструктаж рабочих с записью в журнале инструктажей и целевой инструктаж с записью в наряде-допуске;

- участок работ оградить сигнальной лентой на деревянных опорах или за существующие сооружения (высота ленты 1,2 м, шаг опор 5-9 м). При наличии действующих кабелей в рабочей зоне вывесить плакаты;

- получить наряд-допуск на огневые, газоопасные работы и работы повышенной опасности;

- лицом, обязанным проводить анализ газовоздушной среды (лаборанты эксплуатирующей организации, назначенные приказом), сделать анализ воздушной среды на отсутствие взрывоопасных концентраций газа (концентрация углеродов нефти не выше ПДК 300 мг/м3) газоанализатором «АНТ-2М(3М)». Места проведения анализа ГВС определяются лицом, выдающим наряд-допуск. Анализ ГВС должен проводиться перед началом работ, после перерывов в работе и во время проведения работ с периодичностью, указанной в зависимости от конкретных условий, но не реже чем через 0,5 часа;

- рабочее место проведения огневых работ оснащено следующими первичными средствами пожаротушения:

- кошма войлочная или асбестовое полотно размером 2х2 м -2 штуки;

- огнетушители ОП-10 – 2 штуки;

- лопаты, топоры, лом – 2 комплекта;

- каждая единица техники оснащена:

- автомобиль – огнетушителем углекислотным ОУ-5 – 2 штуки;

- автокран – огнетушителем углекислотным ОУ-5 – 2 штуки;

- строительная, грузоподъёмная, автомобильная техника и агрегаты с ДВС – системы выпуска оборудованы искрогасителями.

- при проведении работ должно быть обеспечено дежурство пожарного на автоцистерне.

5.2. При выполнении монтажных работ предусмотрены мероприятия по предупреждению воздействия на работников следующих опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы:

- расположение рабочих мест вблизи перепада по высоте 1,3 м и более (рабочие места ограждены по периметру сигнальной лентой на деревянных опорах);

-опрокидывание машин, падение их частей (место производства работ строительной техники оградить сигнальной лентой);

- повышенное напряжение электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека (установка устройств защитного отключения, заземление всего оборудования).

5.3 Электросварщик обязан выполнять работы при соблюдении следующих требований безопасности:

а) место производства работ, а также нижерасположенные места должны быть освобождены от горючих материалов в радиусе не менее 8 м, а от взрывоопасных материалов и установок - 10м. Расстояние между газовыми баллонами не менее 5 м;

б) при производстве электросварочных работ вне помещений (во время дождя или снегопада) над рабочим местом сварщика и местом нахождения сварочного аппарата должен быть установлен навес;

в) электросварочные работы на высоте должны выполняться с лесов и подмостей с ограждениями. Запрещается производить работы с приставных лестниц;

г) сварка должна осуществляться с применением двух проводов, один из которых присоединяется к электрододержателю, а другой (обратный) - к свариваемой детали. Запрещается использовать в качестве обратного провода сети заземления металлические конструкции зданий, технологическое оборудование, трубы санитарно-технических сетей (водопровод, газопровод и т.п.);

д) сварочные провода должны соединяться способом горячей пайки, сварки или при помощи соединительных муфт с изолирующей оболочкой. Места соединений должны быть заизолированы; соединение сварочных проводов методом скрутки не допускается;

е) сварочные провода должны прокладывать так, чтобы их не могли повредить машины и механизмы. Запрещается прокладка проводов рядом с газосварочными шлангами и трубопроводами, расстояние между сварочным проводом  и трубопроводом кислорода должно быть не менее 0,5 м, а трубопроводом горючих газов - 1м.

Электросварщик обязан применять меры против случайного падения отрезаемых элементов.

Емкости, в которых находились горючие жидкости до начала электросварочных работ должны быть очищены, промыты, просушены с целью устранения опасной концентрации вредных веществ.

Запрещается производить сварку на сосудах, находящихся под давлением. Сварку (резку) свежеокрашенных конструкций и деталей следует производить только после полного высыхания фаски.

При выполнении электросварочных работ в закрытых емкостях или полостях конструкций электросварщик обязан соблюдать следующие требования безопасности:

а) применять освещение напряжением не выше 12В, устанавливая трансформатор вне емкости;

б) работы необходимо осуществлять с применением предохранительного пояса с креплением его к веревке, другой конец которой должен держать страхующий снаружи емкости;

в) электросварочный аппарат должен иметь электроблокировку, обеспечивающую автоматическое отключение напряжения холостого хода или ограничение его до напряжения 12В с выдержкой времени не более 0,5 с;

г) сварщик при работе должен пользоваться диэлектрическими перчатками, калошами, ковриком, а также изолирующим шлемом.

При работе в одном месте нескольких электросварщиков их рабочие места необходимо ограждать светонепроницаемыми щитами из несгораемого материала.

Запрещается одновременная работа электросварщика и газосварщика (газорезчика) внутри закрытой емкости или резервуара.

Во время перерывов в работе электросварщику запрещается оставлять на рабочем месте электрододержатель, находящийся под напряжением, сварочный аппарат необходимо отключать, а электрододержатель закреплять на специальной подставке или подвеске. Подключение и отключение сварочных аппаратов, а также их ремонт должны осуществляться специальным персоналом через индивидуальный рубильник.

5.4. При выполнении работ работающие обеспечены средствами защиты:

- каски (15 шт.);

- костюм х/б ИТР (2 комплекта);

- костюм х/б (11 комплектов);

- костюм брезентовый (2 комплекта);

- рукавицы х/б (13 пар);

- рукавицы брезентовые (2 пары);

- сапоги (15 пар).

6 Схема операционного контроля качества

| № п/п | Наименование процессов и операций | Параметры, подлежащие контролю | Способ контроля | Инструмент контроля | Периодичность контроля | Ответственный за контроль | Технические критерии оценки качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Входной контроль изделий и материалов | Правильность оформления и наличие документации | Визуально | Визуально | До начала основных работ | Мастер | Перед началом работ проверить наличие сертификатов, паспортов соответствующих проекту, стандартам и ТУ на изделия и материалы, комлектность и количество поставленных металлоконструкций, сварочных материалов. Проверить наличие и правильность разделки кромок изделий под сварку |
| 2 | Монтажные работы | Проверка качества подготовки изделий из металлопроката при монтаже | Визуально, измерением | Рулетка 3 м, штангенциркуль 1-250-0,1 ГОСТ 166-80, шаблон УШС-3, линейка стальная ЛМ-300 | В процессе работы | Мастер | Разделка кромок листов под сварку, зачистка кромок и поверхностей металлоконструкций согласно проекта, журнала пооперационного контроля и операционных технологических карт сборки и сварки |
| 3 | Сборка | Проверка качества технологии сборки- | Визуально, измерением | Рулетка 3 м, штангенциркуль 1-250-0,1 ГОСТ 166-80, шаблон УШС-3, линейка стальная ЛМ-300, нивелир | В процессе работы | Мастер | Порядок сборки металлоконструкций, разделка кромок под сварку, зачистка кромок и поверхностей металлоконструкций, согласно проекта, журнала пооперационного и операционных технологических карт сборки и сварки |
| 4 | Сварка | Проверка качества технологии сварки | Визуально, измерением | Рулетка 3 м, штангенциркуль 1-250-0,1 ГОСТ 166-80, шаблон УШС-3, линейка стальная ЛМ-300, нивелир | В процессе работы | Мастер | Режим сварки, порядок наложения швов, качество послойной зачистки шлака, качество швов согласно проекта, журнала пооперационного контроля и операционных технологических карт сборки |
| 5 | Контроль сварного соединения | Дефекты сварного соединения | Визуально, измерением | Рулетка 3 м, штангенциркуль 1-250-0,1 ГОСТ 166-80, шаблон УШС-3, линейка стальная ЛМ-300, оборудование лаборатории неразрушающего контроля | В ходе монтажных и сварочных работ | Мастер, дефектоскописты | Проконтролировать сварные швы приварки усиливающей накладки к патрубку и стенке резервуара в следующем объёме: - визуально измерительным контролем - 100%: - Цветная дефектоскопия- сварные швы приварки усиливающей накладки к стенке; - избыточным давлением (от 400 до 4000 мм водн. столба)- 100%. Проконтролировать сварные швы приварки усиливающей накладки к патрубку к крыше резервуара в следующем объёме: - визуально-измерительным контролем - 100%; - вакуумированием - 100%. Проконтролировать соединения подкладной пластины направляющей с днищем резервуара 100% вакуумированием |

| 6 | Контроль качества антикоррозионного покрытия | Критерии качества | Визуально, измерением | оборудование лаборатории неразрушающего контроля и контроля качества антикоррозионной защиты | В ходе работы | Мастер, лаборанты | Согласно требованиям отдельного проекта производства работ на проведение антикоррозионных работ согласованного в установленном порядке с заказчиком, техническим надзором |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |